## Análisis Stakeholders
ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS - SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA REMOTA (SAMR)
Proyecto: Implementación del Sistema de Atención Médica Remota (SAMR) ¦ Alcance: Nacional (emergencias, telemedicina, domiciliaria, IoT) ¦ Duración estimada: 12 meses ¦ Fecha: 29 de Junio 2025 ¦ Incluye MSP, IESS, SRI y Superintendencia de Protección de Datos Personales ¦ Elaborado por: Equipo de Ingeniería de Requisitos
CATEGORÍAS DE STAKEHOLDER → |  |  | Sponsor | Product Champion | Usuario Directo | Usuario Indirecto | Consejeros | Proveedores
Grupo | Representante clave | Rol | Sponsor | Product Champion | Usuario Directo | Usuario Indirecto | Consejeros | Proveedores | Prioridad | Involucramiento | Se relaciona con / Interés en el proyecto | Metas / Criterios de éxito | Impacto en el proyecto | Qué necesita el proyecto de este grupo? | Potenciales problemas o inquietudes | Necesidades | Management Strategy / Método de Comunicación
Medico | Médico tratante / Especialista | Usuario directo principal |  | X | X |  |  |  | Alta | Directo | Diagnóstico remoto y atención médica crítica | Sistema rápido, preciso y seguro | Muy Alto | Validación de requerimientos médicos y pruebas clínicas | Errores diagnósticos o lentitud del sistema | Acceso rápido a historial clínico | Reuniones periódicas, capacitaciones y soporte prioritario
Paramédicos | Coordinador de emergencias | Usuario directo |  |  | X |  |  |  | Alta | Directo | Atención de emergencias y respuesta inmediata (Módulo 3.1 — Emergencia Ambulatoria). Uso de GPS, despacho de ambulancias y monitoreo en ruta. | Minimizar tiempo de respuesta | Alto | Participación en pruebas de emergencias y simulaciones operativas; validación de flujos GPS y despacho automático (RF14, RF27) | Fallas de conectividad o alertas tardías | Acceso móvil con GPS en tiempo real, geolocalización del paciente, monitoreo de signos vitales en ruta, historial clínico básico disponible offline | Alertas automáticas y simulaciones operativas
Enfermeros | Jefe de Enfermería | Usuario directo |  |  | X |  |  |  | Alta | Directo | Monitoreo y registro de signos vitales | Registro confiable y continuo | Alto | Retroalimentación sobre usabilidad | Sobrecarga operativa | Interfaces intuitivas | Capacitaciones y manuales rápidos
Profesional de salud que mantiene datos | Administrador clínico | Usuario directo |  |  | X |  |  |  | Alta | Directo | Gestión de información clínica | Integridad y disponibilidad de datos | Muy Alto | Administración y actualización de información | Pérdida o corrupción de datos | Seguridad y respaldo | Reuniones técnicas y monitoreo constante
Pacientes | Paciente registrado | Usuario indirecto principal / Beneficiario final |  |  |  | X |  |  | Crítica | Indirecto | Recepción de atención médica remota (telemedicina, emergencias, monitoreo domiciliario). Interactúa con app móvil/web como solicitante de servicios. | Atención rápida, segura y accesible. App funcional en zonas rurales y urbanas. | Crítico | Uso y aceptación del sistema; retroalimentación sobre experiencia de usuario en app móvil y web (RF5, RF28) | Brecha digital, conectividad limitada en zonas rurales, dificultad tecnológica, privacidad de datos personales de salud | Interfaz simple e intuitiva, soporte en español, notificaciones de estado, acceso sin conocimiento técnico avanzado | Aplicación móvil con UX simplificada, soporte telefónico 24/7, notificaciones automáticas de estado y seguimiento del caso
Familiares de pacientes | Representante familiar | Usuario indirecto |  |  |  | X |  |  | Media | Indirecto/Externo | Seguimiento del estado del paciente | Información clara y oportuna | Medio | Apoyo y acompañamiento del paciente | Falta de comunicación | Acceso autorizado a información | Notificaciones automáticas y líneas de atención
Clínicas | Director clínico | Proveedor de servicios médicos / Centro receptor |  |  |  | X |  | X | Alta | Indirecto | Prestación de servicios médicos como centros de asistencia receptores. Compiten automáticamente para recibir pacientes asignados por el sistema (RF15, RF16, RF17). | Recepción eficiente de casos asignados, integración con SAMR, tiempos de respuesta competitivos frente a otros centros | Alto | Infraestructura médica y operativa | Incompatibilidad tecnológica con el sistema, pérdida de casos por tiempos de respuesta altos, saturación de servicios | Interoperabilidad | Comités técnicos y reuniones institucionales
Centros de salud | Administrador del centro | Usuario indirecto |  |  |  | X |  |  | Media | Indirecto | Atención primaria y derivación | Continuidad del servicio | Medio | Cobertura territorial | Problemas de conectividad | Compatibilidad móvil | Capacitaciones y soporte remoto
Hospitales públicos y privados | Director hospitalario | Sponsor | X |  |  | X |  |  | Crítica | Indirecto | Integración hospitalaria | Disponibilidad y continuidad operativa | Crítico | Coordinación institucional | Saturación de servicios | Integración segura | Reportes ejecutivos y reuniones estratégicas
Subcentros de salud | Coordinador local | Usuario indirecto |  |  |  | X |  |  | Media | Directo | Atención distribuida | Acceso confiable al sistema | Medio | Participación en atención primaria | Limitaciones de infraestructura | Acceso remoto estable | Soporte técnico y capacitaciones
Consultorios privados | Médico particular | Usuario indirecto |  |  |  | X |  |  | Media | Indirecto | Teleconsulta personalizada | Servicio estable y flexible | Medio | Validación de funcionalidades | Costos tecnológicos | Plataforma adaptable | Reuniones de coordinación
Farmacias | Administrador farmacéutico | Proveedor | [5 empty] | X | Media | Indirecto | Validación de recetas | Integración eficiente | Medio | Integración con recetas electrónicas | Errores de prescripción | APIs seguras | Coordinación técnica
Laboratorios | Director de laboratorio | Proveedor | [5 empty] | X | Media | Indirecto | Entrega de resultados clínicos | Transferencia segura de datos | Medio | Integración de análisis clínicos | Retrasos o inconsistencias | Estándares interoperables | Reuniones técnicas
Soporte TI | Administrador TI | Proveedor técnico | [5 empty] | X | Alta | Directo | Infraestructura y seguridad | Disponibilidad 24/7 | Muy Alto | Mantenimiento y monitoreo | Ciberataques o caídas | Herramientas de monitoreo | Dashboards y alertas automáticas
Equipo QA | QA Lead | Consejero / Control de calidad |  |  |  |  | X |  | Alta | Directo | Validación del sistema | Cumplimiento de estándares | Alto | Ejecución de pruebas y auditorías | Fallos críticos en producción | Métricas y trazabilidad | Reportes de calidad y reuniones
Personal de evaluación | Coordinador QA | Consejero |  |  |  |  | X |  | Alta | Directo | Auditoría y monitoreo | Garantizar calidad del sistema | Alto | Evaluación continua | Incumplimiento normativo | Acceso a registros y logs | Informes técnicos
MSP | Delegado MSP | Regulador de salud y proveedor de datos clínicos |  |  |  |  | X | X | Crítica | Directo | Regulación sanitaria nacional y fuente de historial clínico (consultado en Módulo 2 — Evaluación y Asignación). Integración con SNIS para reportes obligatorios. | Cumplimiento legal y normativo | Crítico | Validación regulatoria | Incumplimiento legal | Guías técnicas de Historia Clínica Electrónica (HCE), estándares SNIS, ambiente de pruebas para integración, reportes de auditoría regulatoria | Reuniones institucionales
IESS | Delegado IESS / Dirección de Salud | Proveedor de datos de afiliación y cobertura / Regulador de beneficios | [5 empty] | X | Alta | Directo | Fuente de historial clínico de afiliados y validador de cobertura de seguros (consultado en Módulo 2 — Evaluación y Asignación, y Módulo 4 — Gestión Financiera). Interés en correcto registro de atenciones para reembolsos. | Integración segura de datos de afiliados, validación de cobertura en tiempo real, cero errores en registros de atención para reembolso | Alto | APIs de consulta de afiliación y cobertura, ambiente de pruebas para integración, documentación de estándares de intercambio de datos | Inconsistencias en datos de afiliados, fallas de integración que bloqueen validación de cobertura, incumplimiento de normativas del IESS | Integración segura mediante APIs certificadas, estándares de interoperabilidad HL7/FHIR, acceso controlado a datos de afiliados | Reportes automáticos de atenciones, reuniones técnicas de integración, mesas de trabajo institucionales para validación de flujos
Red de Salud Pública | Administrador de red pública | Ecosistema / Usuario indirecto |  |  |  | X |  |  | Alta | Indirecto | Compartición de datos médicos | Interoperabilidad nacional | Alto | Integración de información | Problemas de compatibilidad | Estándares HL7/FHIR | Mesas técnicas
SRI | Representante tributario | Regulación tributaria/facturación |  |  |  |  | X |  | Alta | Indirecto | Facturación electrónica | Cumplimiento tributario | Bajo | Validación fiscal | Errores tributarios | Integración certificada | Reportes automáticos
CSP | Administrador Cloud | Proveedor de infraestructura cloud (AWS / Azure / GCP) | [5 empty] | X | Media | Directo | Provisión de infraestructura cloud para SAMR: cómputo, almacenamiento, redes, disponibilidad 24/7 y escalabilidad para monitoreo IoT y telemedicina en tiempo real (RNF7, RNF8, RNF9). | SLAs de disponibilidad ≥99.9%, latencia mínima para transmisión de datos biométricos en tiempo real, cumplimiento de normativas de seguridad en salud | Alto | Configuración de entornos cloud, escalabilidad automática, backups, monitoreo de infraestructura y soporte ante incidentes críticos | Caídas de servicio, latencia en transferencia de datos IoT, costos de infraestructura no previstos, incumplimiento de SLA | Alta disponibilidad, arquitectura distribuida, herramientas de monitoreo cloud, soporte técnico especializado 24/7 | Dashboards de disponibilidad, alertas automáticas de incidentes, reuniones técnicas mensuales y revisión de SLA trimestral
Aseguradoras | Gerente de cobertura | Consejero / Proveedor |  |  |  |  | X | X | Alta | Indirecto | Cobertura y pagos médicos | Validación financiera eficiente | Alto | Procesos de cobertura y pagos | Fraudes o inconsistencias | Integración financiera | Reportes y reuniones de validación
SPDP | Delegado de protección de datos | Regulación de privacidad y protección de datos |  |  |  |  | X |  | Crítica | Directo | Protección de datos personales | Cumplimiento de privacidad | Crítico | Supervisión de seguridad y privacidad | Filtraciones de datos | Cifrado y auditorías | Informes de cumplimiento y controles periódicos

## Hoja de Ayuda I
📘 HOJA DE AYUDA - ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS (CliniManage v2.0)
Guía rápida para estudiantes ¦ Clasificación de grupos, roles y categorías ¦ Proyecto ficticio de Sistema de Gestión de Clínicas
1. ¿QUÉ ES UN STAKEHOLDER?
Un stakeholder es cualquier persona, grupo u organización que puede afectar, verse afectada o percibir que se ve afectada por una decisión, actividad o resultado del proyecto. En un sistema de gestión de clínicas, incluyen desde el Director General hasta el SRI, el MSP y los pacientes.
2. CLASIFICACIÓN DE GRUPOS (usados en este análisis)
• Dirección Ejecutiva / Sponsors
Máxima autoridad del proyecto. Aprueba el presupuesto (~$420k), el alcance, los cambios estratégicos y las decisiones go/no-go. Su apoyo es crítico para el éxito.
• Cuerpo Médico
Usuarios clínicos principales. Definen los requisitos médicos (EHR, prescripción electrónica, alertas clínicas), promueven la adopción entre colegas y validan la usabilidad del sistema.
• Personal de Enfermería y Técnico
Mayor volumen de interacciones diarias con el sistema (admisiones, signos vitales, medicación, notas). Son clave para los flujos operativos 'bedside' y la eficiencia de turnos.
• Administración y Finanzas
Gestionan agenda centralizada, facturación electrónica (seguros + particular), inventarios, cuentas por cobrar y cumplimiento fiscal. Impactan directamente el flujo de caja.
• Tecnología e Implementación
Responsables de arquitectura técnica, seguridad de datos sensibles (salud), integraciones (laboratorio, farmacia, contabilidad), performance, respaldo y soporte post-implementación.
• Pacientes y Comunidad
Beneficiarios finales a través del portal/app (citas, resultados, historial, teleconsulta). Influyen en la reputación de la clínica, retención de pacientes y ventaja competitiva.
• Proveedor Tecnológico (Vendor)
Entrega el software (SaaS + customizaciones), realiza la implementación completa, training y da soporte post-venta según SLA. Clave para la calidad técnica y costos futuros.
• SRI - Servicio de Rentas Internas
Autoridad tributaria nacional. Exige facturación electrónica obligatoria (XML + firma digital, SRI en Línea). Sin cumplimiento → multas y posible clausura. Categoría: Proveedor Externo.
• Ministerio de Salud Pública (MSP)
Autoridad sanitaria. Otorga/renueva habilitación de las clínicas, define estándares nacionales de Historia Clínica Electrónica (HCE) e interoperabilidad con SNIS. Categoría: Proveedor Externo.
• Superintendencia de Protección de Datos Personales
Autoridad de privacidad (LOPDP). Supervisa tratamiento de datos sensibles de salud: consentimiento, DPIA, brechas <72h, derechos ARCO, ROPA. Multas hasta 4% facturación. Categoría: Proveedor Externo.
3. ROLES PRINCIPALES Y SUS RESPONSABILIDADES
• Sponsor Principal
Aprueba el presupuesto, define la visión estratégica del proyecto, toma decisiones de alto nivel (go/no-go, cambios de alcance) y alinea el proyecto con los objetivos corporativos de la clínica.
• Product Champion
Es el 'defensor' interno del proyecto. Promueve la adopción entre sus colegas, proporciona expertise del dominio (médico/administrativo), facilita talleres de requisitos y ayuda a gestionar la resistencia al cambio.
• Usuario Directo
Persona que utilizará el sistema todos los días en su trabajo (médicos, enfermeras, recepcionistas, facturadores). Su feedback es esencial para la usabilidad y flujos reales de trabajo.
• Usuario Indirecto
Se beneficia del sistema sin interactuar diariamente con él (principalmente pacientes a través del portal/app de citas, resultados y teleconsulta). Influye en la reputación y satisfacción general.
• Consejero / Entidad Externa
Proporciona lineamientos, asesoría o requisitos obligatorios, pero no usa el sistema directamente (ej. reguladores como MSP o Superintendencia en su rol antiguo). Su 'aprobación' puede ser un gatekeeper crítico.
• Proveedor Externo
Entidad externa que entrega un producto, servicio o cumplimiento regulatorio (Vendor de software, SRI para facturación electrónica, MSP para habilitación, Superintendencia para protección de datos).
4. CATEGORÍAS DE LA MATRIZ (Columnas D-I) - Leyenda de colores
Categoría | Color | Descripción y ejemplo en CliniManage
Sponsor |  | Proporciona financiamiento, aprueba decisiones estratégicas de alto nivel y es responsable del ROI del proyecto.
Product Champion |  | Promotor interno entusiasta que impulsa la adopción, da expertise del negocio y reduce resistencia al cambio.
Usuario Directo |  | Usa el sistema diariamente en su trabajo operativo (médicos, enfermeras, admin). Su adopción determina el éxito real.
Usuario Indirecto |  | Beneficiario que no usa el sistema diariamente (pacientes vía portal/app). Afecta reputación y retención de la clínica.
Consejeros |  | Entidades externas que dan asesoría o lineamientos (reguladores en rol de orientación). No usan el sistema pero pueden bloquearlo.
Proveedores |  | Entidades externas que proveen tecnología, servicios o cumplimiento regulatorio obligatorio (Vendor, SRI, MSP, Superintendencia de Datos).
5. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA REALIZAR UN BUEN ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS
1. Identifica siempre al 'representante clave' que tenga poder real de decisión o influencia (no solo el jefe nominal).
2. Un mismo stakeholder puede marcarse en varias categorías (ej. un médico puede ser Product Champion + Usuario Directo).
3. Prioriza los de 'Alta' prioridad para estrategias de comunicación más intensivas (Steering Committee, WhatsApp directo, etc.).
4. Actualiza el análisis cada 2 meses o cuando cambie el proyecto, los representantes o aparezcan nuevos stakeholders.
5. Usa los filtros de Excel (fila 5) para enfocarte solo en 'Alta' prioridad o 'Directo' cuando prepares reportes ejecutivos.
6. Para presentaciones cortas, crea una versión resumida extrayendo solo Grupo + Rol + Prioridad + Interés + Impacto + Estrategia.
7. Recuerda: los Proveedores externos regulatorios (SRI, MSP, Superintendencia) son 'gatekeepers' críticos — su incumplimiento puede detener el proyecto.
8. En proyectos ágiles, vincula cada user story/epic con los stakeholders afectados para priorizar mejor el backlog.
6. GLOSARIO RÁPIDO
• ROI: Return on Investment (Retorno de la Inversión) — Tiempo en que el proyecto se 'paga solo'.
• UAT: User Acceptance Testing — Pruebas de aceptación por usuarios finales antes del go-live.
• Hypercare: Período post-implementación (30-90 días) con soporte intensivo y ajustes rápidos.
• DPIA: Data Protection Impact Assessment — Evaluación de impacto en protección de datos (obligatoria para HCE).
• ROPA: Registro de Actividades de Tratamiento — Inventario de cómo se tratan datos personales (LOPDP).
• HCE: Historia Clínica Electrónica — Registro digital del paciente (estándar nacional del MSP).
• SNIS: Sistema Nacional de Información en Salud — Plataforma del MSP para reportes obligatorios.
• LOPDP: Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador) — Marco legal de privacidad de datos.
• Gatekeeper: Stakeholder cuya aprobación o rechazo puede bloquear o detener el proyecto completo.
© 2026 - Material educativo para estudiantes ¦ Basado en IIBA Stakeholder Analysis Template v1.0 ¦ Proyecto ficticio CliniManage v2.0 ¦ Confidencial - Uso académico

## Hoja de Ayuda II
📗 GUÍA DE COLUMNAS L A R - EXPLICACIÓN DETALLADA
Hoja de ayuda para estudiantes ¦ Cómo llenar correctamente las columnas de texto del análisis de stakeholders
L. Se relaciona con / Interés en el proyecto
Significado: Describe la conexión del stakeholder con el proyecto y qué es lo que más le importa o le preocupa.
Por qué es importante: Permite entender la motivación real del stakeholder y diseñar mensajes que conecten con sus intereses específicos.
💡 Ejemplo real (CliniManage): Aseguradoras Médicas: 'Reembolsos de consultas, exámenes y cirugías. Requieren pre-autorizaciones electrónicas y manejo de glosas. El personal de la aseguradora NO usa CliniManage diariamente.'
Consejo para estudiantes: Sé específico: menciona procesos concretos (facturación, pre-autorizaciones, reportes) y si el stakeholder usa o no el sistema directamente.
M. Metas / Criterios de éxito
Significado: Qué resultados medibles espera lograr el stakeholder gracias al proyecto (o qué considera 'éxito').
Por qué es importante: Define el 'qué éxito significa' para cada grupo. Es la base para medir si el proyecto realmente entrega valor.
Ejemplo real (CliniManage): SRI: '100% de comprobantes electrónicos aceptados sin rechazos + certificación como emisor electrónico autorizado + cero multas tributarias relacionadas con facturación.'
Consejo para estudiantes: Usa números siempre que sea posible (% de adopción, días de reducción, tasa de glosas, uptime, etc.). Evita metas vagas como 'mejorar la eficiencia'.
N. Impacto en el proyecto
Significado: Nivel de influencia del stakeholder sobre el éxito o fracaso del proyecto (Crítico / Alto / Medio / Bajo).
Por qué es importante: Ayuda a priorizar esfuerzos de comunicación y gestión. Un stakeholder con alto impacto y bajo interés requiere más atención.
Ejemplo real (CliniManage): Superintendencia de Protección de Datos: 'CRÍTICO - Multas hasta 4% de facturación o USD 500k+. Daño reputacional severo y posible suspensión del tratamiento de datos de salud.'
Consejo para estudiantes: Usa palabras como CRÍTICO (puede detener el proyecto), ALTO (afecta fuertemente), MEDIO. Justifica brevemente por qué.
O. Qué necesita el proyecto de este grupo?
Significado: Qué aportes concretos requiere el proyecto de este stakeholder para avanzar (aprobaciones, información, recursos, feedback, etc.).
Por qué es importante: Convierte el análisis en un plan de acción. Sin esto, el análisis queda solo en descripción.
Ejemplo real (CliniManage): MSP: 'Guías técnicas de HCE, lista de chequeo de auditoría 2026, ambiente de pruebas para integración con SNIS, proceso de habilitación digital.'
Consejo para estudiantes: Sé muy concreto: 'Aprobación firmada del charter', 'Acceso al sandbox del SRI', 'Participación en 4 talleres de requisitos', 'Designación de 2 super-users'.
P. Potenciales problemas o inquietudes
Significado: Riesgos, resistencias, miedos o barreras que este stakeholder puede generar o enfrentar durante el proyecto.
Por qué es importante: Permite anticipar problemas y diseñar estrategias de mitigación antes de que ocurran.
Ejemplo real (CliniManage): Aseguradoras Médicas: 'Cambios frecuentes en reglas de cobertura, glosas por falta de información clínica, latencia en APIs de terceros, necesidad de mantener mapeos actualizados constantemente.'
Consejo para estudiantes: Piensa en '¿Qué podría salir mal?' desde la perspectiva de este stakeholder. Incluye tanto problemas que ellos causen como los que ellos sufran.
Q. Necesidades
Significado: Qué requiere este stakeholder del proyecto para sentirse cómodo o para cumplir con sus propios objetivos.
Por qué es importante: Complementa la columna O. Mientras O es 'qué necesita el proyecto de ellos', Q es 'qué necesitan ellos del proyecto'.
Ejemplo real (CliniManage): Cuerpo Médico: 'UI/UX optimizada para médicos (máx. 3 clics), training personalizado por especialidad, involvement en roadmap de features clínicas futuras.'
Consejo para estudiantes: Esta columna suele revelar requisitos funcionales ocultos. Pregúntate: '¿Qué les duele o les frustra hoy que el sistema debe resolver?'
R. Management Strategy / Método de Comunicación
Significado: Cómo se gestionará y comunicará con este stakeholder a lo largo del proyecto (reuniones, emails, dashboards, WhatsApp, etc.).
Por qué es importante: Es el 'plan de acción' concreto. Sin estrategia de comunicación, incluso el mejor análisis queda en el papel.
Ejemplo real (CliniManage): Aseguradoras Médicas: 'Reuniones de alineación trimestral con las 5 principales aseguradoras, capacitación del equipo de facturación en mejores prácticas contra glosas, designación de Key User de Seguros, pruebas de integración con sandbox antes de go-live.'
Consejo para estudiantes: Adapta el canal y la frecuencia al stakeholder: Steering Committee mensual para Sponsors, WhatsApp directo para alertas críticas, focus groups quincenales para médicos, reportes automáticos para reguladores.
© 2026 - Material educativo ¦ Basado en Stakeholder IIBA Analysis Template v1.0 ¦ Proyecto CliniManage v2.0 ¦ 11 stakeholders analizados