## Análisis Stakeholders
ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS - SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA REMOTA (SAMR)
Proyecto: Implementación del Sistema de Atención Médica Remota (SAMR) ¦ Alcance: Nacional (emergencias, telemedicina, domiciliaria, IoT) ¦ Duración estimada: 4 meses ¦ Fecha: 27 de Mayo del 2026 ¦ Incluye MSP, IESS, SRI y Superintendencia de Protección de Datos Personales ¦ Elaborado por: Kodev
CATEGORÍAS DE STAKEHOLDER →
Grupo | Representante clave | Rol | Sponsor | Product Champion | Usuario Directo | Usuario Indirecto | Consejeros | Proveedores | Prioridad | Involucramiento | Se relaciona con / Interés en el proyecto | Metas / Criterios de éxito | Impacto en el proyecto | Qué necesita el proyecto de este grupo? | Potenciales problemas o inquietudes | Necesidades | Management Strategy / Método de Comunicación
Médicos | Médico tratante / Especialista | Usuario directo principal |  | X | X |  |  |  | Crítica | Directo | Diagnóstico remoto y atención médica crítica. Usa el sistema para gestionar casos, recibir alertas, validar decisiones de IA y evaluar explicabilidad de modelos de triage. | Sistema rápido, preciso y seguro. Explicabilidad de decisiones de IA. Confianza clínica. | Crítico | Validación de requerimientos médicos. Participación en pruebas clínicas. Feedback sobre precisión del triage IA. Acceso a explicaciones. | Errores diagnósticos o lentitud del sistema. Falta de explicabilidad en sugerencias de IA. Desconfianza en triage automatizado. | Acceso rápido a historial clínico. Alertas priorizadas. Integración con flujos clínicos. Explicaciones en lenguaje clínico. | Reuniones periódicas con médicos clave. Capacitaciones intensivas. Soporte prioritario. Acceso anticipado a funcionalidades.
Enfermeros y Paramédicos | Coordinador de Emergencias / Jefe de Enfermería | Usuario directo |  |  | X |  |  |  | Alta | Directo | Atención de emergencias y respuesta inmediata (Módulo 3.1). Monitoreo de signos vitales. Geolocalización, despacho de ambulancias y monitoreo en ruta. | Minimizar tiempo de respuesta. Geolocalización precisa y despacho automático. Registro confiable de signos vitales en tiempo real. | Alto | Participación en pruebas de emergencias y simulaciones operativas. Validación de flujos GPS y despacho automático. Retroalimentación sobre usabilidad. | Fallas de conectividad o alertas tardías. Interfaz poco intuitiva bajo presión. Sobrecarga operativa. | Acceso móvil con GPS en tiempo real. Monitoreo de signos vitales en ruta. Historial clínico básico offline. Interfaces intuitivas. | Alertas automáticas y simulaciones operativas. Soporte 24/7 en campo. Capacitaciones prácticas. Revisiones de usabilidad iterativas.
Soporte TI | Administrador TI | Proveedor técnico | [5 empty] | X | Alta | Directo | Infraestructura y seguridad del sistema. Mantenimiento de disponibilidad 24/7 y respuesta ante incidentes. Escalabilidad para IoT y telemedicina. | Disponibilidad 24/7. Tiempo de respuesta ante incidentes < 15 min. Escalabilidad automática bajo carga. | Muy Alto | Mantenimiento y monitoreo continuo. Gestión de incidentes de seguridad. Herramientas de observabilidad. | Ciberataques. Caídas del sistema. Vulnerabilidades en componentes de IA. Costos inesperados de infraestructura. | Herramientas de monitoreo avanzadas. Dashboards de infraestructura. Acceso a logs inmutables. APIs de escalabilidad. | Dashboards y alertas automáticas. Canal directo para escalamiento crítico. Reuniones técnicas mensuales. SLAs claros.
Equipos de MLOps / NLP | MLOps / NLP Lead | Consejero / Control de calidad |  |  |  |  | X |  | Alta | Directo | Mantenimiento y precisión de modelos de lenguaje y riesgo. Ciclo de vida completo de modelos NLP, clasificación de riesgo y triage. Monitoreo de drift y sesgo. | Cumplimiento de estándares de precisión, equidad y explicabilidad de modelos. Tasa de drift controlada. Sesgo algorítmico < 5%. | Alto | Ejecución de pipelines CI/CD para modelos. Monitoreo de drift en producción. Datos etiquetados representativos. | Drift de modelos en producción. Sesgo algorítmico. Falta de datos etiquetados. Explicabilidad insuficiente. | Pipeline CI/CD robusto. Métricas de equidad. Panel de monitoreo de modelos. Herramientas de versionado. | Reportes de calidad de modelos. Reuniones técnicas periódicas. Acceso a datos de producción anónimizados. Validación clínica.
Kodev | Tech Lead / Arquitecto | Proveedor / Equipo desarrollador | [5 empty] | X | Alta | Directo | Diseño, implementación, mantenimiento y evolución del sistema SAMR en su totalidad. Integración de modelos de IA y bots conversacionales. | Entrega en tiempo y forma. Deuda técnica controlada. Sistema escalable y mantenible. | Muy Alto | Definición de arquitectura clara. Desarrollo de componentes. Integración de modelos de IA. Feedback rápido de stakeholders. | Deuda técnica. Alcance cambiante. Integración compleja con sistemas externos. Especificaciones ambiguas. | Requisitos claros y estables. Acceso a entornos de prueba. Herramientas de desarrollo. APIs bien documentadas. | Revisiones de arquitectura. Talleres de requisitos. Grooming de backlog semanal. Entornos de sandbox para experimentación.
Pacientes | Paciente registrado | Usuario indirecto principal / Beneficiario final |  |  |  | X |  |  | Crítica | Indirecto | Recepción de atención médica remota (telemedicina, emergencias, monitoreo domiciliario). Interacción con app móvil/web y bots conversacionales. | Atención rápida, segura y accesible. App funcional en zonas rurales y urbanas. Bot claro y comprensible. Privacidad garantizada. | Crítico | Uso y aceptación del sistema. Retroalimentación sobre experiencia de usuario. Pruebas de usabilidad de app y bots. | Brecha digital. Conectividad limitada en zonas rurales. Dificultad tecnológica. Preocupaciones de privacidad. | Interfaz simple e intuitiva. Soporte en español. Notificaciones de estado. Acceso sin conocimiento técnico avanzado. | Aplicación móvil con UX simplificada. Soporte telefónico 24/7. Notificaciones automáticas. Testeo con grupos de pacientes reales.
Familiares del Paciente | Representante familiar | Usuario indirecto |  |  |  | X |  |  | Media | Indirecto/Externo | Seguimiento del estado del paciente. Receptores de alertas tempranas generadas por modelos de monitoreo predictivo. | Información clara y oportuna. Alertas comprensibles sin tecnicismos. Confianza en el sistema. | Medio | Apoyo y acompañamiento del paciente. Consentimiento para recibir notificaciones. Acceso autorizado a información del paciente. | Falta de comunicación. Falsas alarmas que generen pánico innecesario. Sobrecarga de notificaciones. | Acceso autorizado a información del paciente. Notificaciones personalizadas. Canales de contacto claros. | Notificaciones automáticas contextualizadas. Líneas de atención en emergencias. Portal familiar con información clara.
Centros de Asistencia Médica | Administrador de Centro Médico | Proveedor |  |  |  | X |  | X | Alta | Indirecto | Hospitales públicos y privados, clínicas, subcentros y consultorios que participan en el consorcio compartiendo datos de pacientes de forma segura. Coordinan atención y recursos médicos a través del SAMR. Integración con flujos operacionales locales e interoperabilidad dentro del consorcio. | Integración eficiente con sistemas locales. Coordinación intercentro optimizada. Acceso a datos de cobertura en tiempo real. Participación activa en el consorcio de datos compartidos. | Alto | Integración técnica con sistemas locales (hospitales, clínicas y consultorios). APIs de consulta de afiliación y cobertura. Gobernanza de datos del consorcio. Compromiso formal de centros públicos y privados para compartir datos. | Inconsistencias en datos de afiliados. Fallas de integración entre centros de diferente tipo. Resistencia de consultorios privados a compartir datos. Heterogeneidad tecnológica entre miembros del consorcio. | Integración segura mediante APIs certificadas. Estándares HL7/FHIR. Acceso controlado a datos. Documentación clara para centros con menor capacidad técnica (consultorios). | Mesas técnicas de integración. Reuniones institucionales por tipo de centro. Acuerdos de gobernanza claros. Webinars de incorporación para consultorios privados.
MSP | Delegado MSP | Regulador de salud y proveedor de datos clínicos |  |  |  |  | X | X | Crítica | Directo | Regulación sanitaria nacional y fuente de historial clínico (Módulo 2). Integración con SNIS para reportes obligatorios. | Cumplimiento legal y normativo. Aprobación regulatoria para operación del sistema. Precisión y explicabilidad en IA. | Crítico | Validación regulatoria. Guías técnicas de HCE. Estándares SNIS. Ambiente de pruebas para integración. | Incumplimiento legal. Falta de precisión o explicabilidad en IA. Cambios regulatorios. | Guías técnicas de HCE. Estándares SNIS. Ambiente de pruebas. Reportes de auditoría regulatoria. | Reuniones institucionales periódicas. Reportes de cumplimiento. Auditorías planificadas.
IESS | Delegado IESS / Dirección de Salud | Proveedor de datos de afiliación y cobertura / Regulador de beneficios | [5 empty] | X | Alta | Directo | Fuente de historial clínico de afiliados y validador de cobertura (Módulos 2 y 4). Correcto registro de atenciones para reembolsos. | Integración segura de datos de afiliados. Validación de cobertura en tiempo real. Cero errores en registros de reembolso. | Alto | APIs de consulta de afiliación y cobertura. Ambiente de pruebas. Documentación de estándares de intercambio. | Inconsistencias en datos. Fallas de integración que bloqueen validación. Incumplimiento normativo del IESS. | APIs certificadas. Estándares HL7/FHIR. Acceso controlado a datos de afiliados. | Reportes automáticos de atenciones. Reuniones técnicas. Mesas de trabajo institucionales.
Red de Salud Pública | Coordinador Nacional de Red / Administrador de Consorcio | Coordinador del consorcio / Articulador nacional |  |  |  | X | X |  | Alta | Indirecto | Coordinación nacional del consorcio de centros de salud. Canaliza solicitudes de atención hacia los Centros de Asistencia Médica (ejecutores). Asegura interoperabilidad entre nodos del sistema. NO atiende pacientes directamente; su rol es coordinador, no ejecutor clínico. | Interoperabilidad nacional garantizada. Estándares HL7/FHIR implementados. Distribución eficiente y equitativa de solicitudes entre centros del consorcio. Cero cuellos de botella en canalización de casos. | Alto | Integración de información clínica entre nodos del consorcio. Gobernanza de datos compartidos. Coordinación operativa entre centros públicos y privados. Protocolos de distribución inteligente de solicitudes. | Problemas de compatibilidad entre sistemas de distintos centros. Resistencia institucional a compartir datos. Inconsistencias de información entre nodos. Confusión de roles: actuar como ejecutor en lugar de coordinador. | Estándares HL7/FHIR. Acuerdos formales de gobernanza del consorcio. Canal unificado de recepción y distribución de solicitudes. Dashboard de monitoreo del estado del consorcio. | Mesas técnicas de interoperabilidad. Acuerdos de gobernanza formales. Reportes periódicos de distribución de carga. Reuniones de coordinación con centros miembros.
SPDP | Delegado de protección de datos | Regulación de privacidad y protección de datos |  |  |  |  | X |  | Crítica | Directo | Protección de datos personales de salud. Supervisión del cumplimiento de LOPDP y manejo seguro de conversaciones con bots. | Cumplimiento total de privacidad. Cero filtraciones de datos. Consentimiento informado garantizado. | Crítico | Supervisión de seguridad y privacidad. Auditoría de registros de conversaciones. Controles de privacidad por diseño. | Filtraciones de datos. Uso de conversaciones para reentrenamiento sin consentimiento. Incumplimiento LOPDP. | Cifrado extremo a extremo. Auditorías periódicas. Registro inmutable. Derecho al olvido implementado. | Informes de cumplimiento periódicos. Controles de privacidad por diseño. Canal directo de reporte de incidentes.
Proveedores Externos de IA | Proveedor de servicios IA | Proveedor de servicios externos de inferencia | [5 empty] | X | Media | Indirecto | Provisión de servicios externos de inferencia o soporte inteligente para centros médicos. | Disponibilidad de servicio. Precisión de modelos. Cumplimiento de SLAs. | Medio | Especificaciones de integración. SLAs claros. Canales de soporte. | Fallas de servicio. Incumplimiento de SLAs. Incompatibilidad de formatos. | APIs bien definidas. Documentación clara. Soporte técnico dedicado. | Contratos de servicio claros. Monitoreo de SLAs. Acuerdos de escalamiento.

## Hoja de Ayuda I
📘 HOJA DE AYUDA - ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS (SAMR v1.0)
Guía rápida para estudiantes ¦ Clasificación de grupos, roles y categorías ¦ Proyecto SAMR - Sistema de Atención Médica Remota
1. ¿QUÉ ES UN STAKEHOLDER?
Un stakeholder es cualquier persona, grupo u organización que puede afectar, verse afectada o percibir que se ve afectada por una decisión, actividad o resultado del proyecto. En el SAMR incluyen médicos, pacientes, reguladores (MSP, IESS, SPDP) y proveedores de IA.
2. CLASIFICACIÓN DE GRUPOS
DIRECTO
Stakeholders que ofrecen directamente el servicio médico, participan activamente en atención clínica o ejecutan procesos operacionales del sistema.
INDIRECTO
Stakeholders que reciben beneficios del sistema, utilizan el ecosistema de atención o participan de forma secundaria en la cadena de valor.
ECOSISTEMA
Stakeholders externos que regulan, supervisan, integran, auditan o habilitan el funcionamiento institucional y tecnológico del sistema.
3. ROLES - LEYENDA DE COLORES
Sponsor
Azul — Proporciona financiamiento y aprueba decisiones estratégicas de alto nivel.
Product Champion
Verde — Promotor interno entusiasta que impulsa la adopción y reduce resistencia al cambio.
Usuario Directo
Naranja — Usa el sistema diariamente. Su adopción determina el éxito real.
Usuario Indirecto
Amarillo — Beneficiario que no usa el sistema diariamente pero afecta su reputación.
Consejeros
Morado — Entidades que dan asesoría o lineamientos. Pueden bloquear el proyecto.
Proveedores
Celeste — Entidades que proveen tecnología, servicios o cumplimiento regulatorio.

## Hoja de Ayuda II
📗 GUÍA DE COLUMNAS - EXPLICACIÓN DETALLADA
L. Se relaciona con / Interés en el proyecto
Describe la conexión del stakeholder con el proyecto y qué es lo que más le importa o preocupa. Permite entender la motivación real y diseñar mensajes que conecten con sus intereses específicos. 💡 Sé específico: menciona procesos concretos (triage, despacho, reportes SNIS) y si el stakeholder usa o no el sistema directamente.
M. Metas / Criterios de éxito
Qué resultados medibles espera lograr el stakeholder. Es la base para medir si el proyecto entrega valor real. 💡 Usa números siempre que sea posible (% adopción, latencia máxima, uptime, tasa de errores). Evita metas vagas.
N. Impacto en el proyecto
Nivel de influencia del stakeholder sobre el éxito o fracaso del proyecto (Crítico / Muy Alto / Alto / Medio / Bajo). 💡 Crítico = puede detener el proyecto (MSP, SPDP). Alto = afecta fuertemente.
O. Qué necesita el proyecto de este grupo?
Qué aportes concretos requiere el proyecto de este stakeholder para avanzar (aprobaciones, datos, APIs, feedback). 💡 Sé muy concreto: 'APIs de afiliación certificadas del IESS', 'Guías técnicas de HCE del MSP'.
P. Potenciales problemas o inquietudes
Riesgos, resistencias, miedos o barreras que este stakeholder puede generar o enfrentar. 💡 Piensa en '¿Qué podría salir mal?' desde su perspectiva. Incluye problemas que ellos causen Y los que ellos sufran.
Q. Necesidades
Qué requiere este stakeholder DEL proyecto para sentirse cómodo y cumplir sus objetivos. 💡 Esta columna suele revelar requisitos funcionales ocultos. ¿Qué les duele hoy que el sistema debe resolver?
R. Management Strategy / Método de Comunicación
Cómo se gestionará y comunicará con este stakeholder a lo largo del proyecto. 💡 Adapta el canal y la frecuencia: Steering Committee mensual para Sponsors, mesas técnicas para reguladores.